## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
ID | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Esfuerzo | Iteración | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como Director/Secretario necesito registrar nuevos bomberos con datos completos con la finalidad de mantener un inventario actualizado del personal | Registro de Personal | Hecho | 8 | Sprint 1 | 1 | Incluye validación de RUN y prevención de duplicados
HU-02 | Como Usuario del sistema necesito buscar bomberos por diferentes criterios con la finalidad de encontrar rápidamente información específica | Búsqueda Avanzada | Hecho | 5 | Sprint 1 | 2 | Búsqueda por nombre, RUN, compañía
HU-03 | Como Secretario/Capitán necesito registrar sanciones disciplinarias con la finalidad de mantener trazabilidad de procesos sancionatorios | Gestión de Sanciones | Hecho | 13 | Sprint 3 | 3 | Incluye notificaciones a superiores
HU-04 | Como Usuario necesito calcular antigüedad y clasificar bomberos con la finalidad de categorizar automáticamente por años de servicio | Cálculo de Antigüedad | Hecho | 8 | Sprint 2 | 1 | Según normativa bomberil chilena
HU-05 | Como Ayudante/Capitán necesito registrar asistencia con la finalidad de llevar control de participación del personal | Control de Asistencias | Hecho | 13 | Sprint 2 | 1 | Para emergencias, ejercicios y asambleas
HU-06 | Como Tesorero necesito registrar pagos y deudas de bomberos con la finalidad de llevar control financiero de la compañía | Gestión Financiera | Hecho | 8 | Sprint 3 | 2 | Cuotas, beneficios y reportes
HU-07 | Como Usuario Autorizado necesito iniciar sesión con credenciales seguras con la finalidad de acceder al sistema según mis permisos | Autenticación | Hecho | 5 | Sprint 1 | 1 | Roles: SuperAdmin, Director, Tesorero, Capitán
HU-08 | Como Capitán necesito gestionar entrega de uniformes con la finalidad de controlar el inventario y asignaciones | Gestión de Uniformes | Hecho | 8 | Sprint 4 | 3 | Por tipo y talla
HU-09 | Como Tesorero necesito gestionar beneficios y eventos con la finalidad de controlar metas de recaudación | Beneficios | Hecho | 8 | Sprint 3 | 2 | Eventos y ventas extra
HU-10 | Como Director necesito administrar cargos del directorio con la finalidad de asignar responsabilidades por período | Gestión de Cargos | Hecho | 5 | Sprint 4 | 3 | Con vigencia temporal
HU-11 | Como Administrador necesito generar reportes de asistencias con la finalidad de analizar participación y estadísticas | Reportes de Asistencia | Hecho | 5 | Sprint 2 | 2 | Rankings y métricas
HU-12 | Como Tesorero necesito exportar datos financieros con la finalidad de integrar con sistemas externos | Exportación de Datos | En Proceso | 3 | Sprint 4 | 3 | Formatos Excel/PDF
HU-13 | Como Administrador necesito migrar datos desde localStorage con la finalidad de pasar a base de datos MySQL | Migración MySQL | En Proceso | 13 | Sprint 4 | 1 | Para entorno productivo
HU-14 | Como Usuario necesito recibir notificaciones de vencimientos con la finalidad de mantener actualizados los pagos | Notificaciones | Por Hacer | 5 | - | 4 | Para cuotas y beneficios
HU-15 | Como Administrador necesito sistema de respaldo automático con la finalidad de prevenir pérdida de datos | Backup Automático | Por Hacer | 8 | - | 3 | Respaldo diario

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Sprint planning 1
Sprint Planning - Proyecto SEIS
SPRINT 1 (Semanas 1-4) - Base del Sistema
Historia | Tareas | Estimación(horas) | Responsable
HU-07 Autenticación | • Diseñar sistema de login seguro • Implementar 5 perfiles de usuario • Configurar permisos granulares • Sistema recuperación contraseñas | 18 horas | Cristian
HU-01 Registro Personal | • Formulario registro completo (15 campos) • Validación RUN chileno • Prevención de duplicados • Carga de fotografía | 22 horas | Cristian
HU-02 Búsqueda Avanzada | • Búsqueda por nombre/apellido • Filtros por compañía/estado • Búsqueda por RUN exacto • Interfaz resultados paginada | 16 horas | Jairo
HU-08 Gestión Uniformes | • Catálogo tipos de uniforme • Control de inventario • Registro entregas por bombero • Sistema tallas y especificaciones | 20 horas | Jairo
Total Sprint 1: 76 Horas

## Sprint planning 2
Sprint Planning - Proyecto SEIS
SPRINT 2 (Semanas 5-8) - Base del Sistema
Historia | Tareas | Estimación(horas) | Responsable
HU-04 Cálculo Antigüedad | • Investigar normativa bomberil • Algoritmo cálculo automático • Clasificación por categorías • Pruebas con casos edge | 28 horas | Jairo
HU-05 Control Asistencias | • Registro emergencias/ejercicios/asambleas • Sistema ranking automático • Estadísticas participación • Interface móvil responsive | 32 horas | Cristian
HU-11 Reportes Asistencia | • Generación rankings • Métricas por tipo actividad • Reportes exportables PDF/Excel • Dashboard estadísticas | 20 horas | Jairo
HU-09 Beneficios | • Creación eventos beneficios • Control metas recaudación • Asignación por bombero • Seguimiento ventas | 24 horas | Cristian
Total Sprint2: 104 horas

## Sprint planning 3
Sprint Planning - Proyecto SEIS
SPRINT 3 (Semanas 9-12) - Base del Sistema
Historia | Tareas | Estimación(horas) | Responsable
HU-03 Gestión Sanciones | • Formulario registro sanciones • Historial disciplinario • Notificaciones automáticas • Flujos aprobación por jerarquía | 30 horas | Cristian
HU-06 Gestión Financiera | • Sistema cuotas anuales • Control ingresos/egresos • Reportes deudores automáticos • Integración con beneficios | 26 horas | Cristian
HU-10 Gestión Cargos | • Asignación cargos directorio • Vigencia temporal • Control de períodos • Historial de cargos | 18 horas | Cristian
HU-12 Exportación Datos | • Exportación a Excel • Generación PDF reportes • Formatos estándar • Personalización columnas | 16 horas | Jairo
Total Sprint2: 90 horas

## Sprint planning 4
Sprint Planning - Proyecto SEIS
SPRINT 4 (Semanas 13-16) - Base del Sistema
Historia | Tareas | Estimación(horas) | Responsable
HU-13 Migración MySQL | • Diseño esquema MySQL • Scripts migración localStorage • Validación integridad datos • Pruebas post-migración | 35 horas | Ambos
HU-15 Backup Automático | • Sistema respaldo diario • Recuperación desastres • Configuración automática • Validación backups | 25 horas | Cristian
HU-14 Notificaciones | • Alertas vencimientos cuotas • Notificaciones beneficios • Recordatorios automáticos • Sistema de notificaciones push | 20 horas | Cristian
Integración Final | • Pruebas integración completa • Depuración final • Optimización rendimiento • Validación seguridad | 30 horas | Ambos
Total Sprint2: 90 horas